## PROYECTOS_(2)
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
NO. | PROYECTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13
|  | Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Invoclucrado | Cronograma |  |  |  | Presupuesto
|  | 12: T-I | T-II | T-III | T-IV
1 | Pasaporte electrónico | Implementar pasaporte electrónico | Modernización del sistema de pasaportes y mayor seguridad en la emisión | Pasaporte electrónico implementado | % de pasaportes electrónicos emitidos | 25% | Implementar 100% del sistema de pasaportes electrónicos | Informes de implementación, Auditoría tecnológica | Dirección de Planificación | 1 | Adquirir tecnología biométrica | DER, TI, RRHH Comunicaciones |  |  |  |  | 400000000
[10 empty] | 2 | Desarrollar e implementar sistema
[10 empty] | 3 | Capacitar al personal y ejecutar campañas de sensibilización
2 | Proyecto: Certificaciones ISO 9001, 27001, 37001, 37301 | Obtener las certificaciones ISO en gestión de calidad, seguridad de la información, cumplimiento y transparencia | Mejora en la calidad y seguridad de los procesos operativos y mayor cumplimiento normativo | Certificaciones ISO 9001, 27001, 37001 y 37301 obtenidas | % de avance en la obtención de las certificaciones | 0% | Obtener el 100% de las certificaciones antes de 2025 | Certificados ISO, Informes de auditoría interna | Dirección de Planificación | 1 | Realizar diagnóstico de procesos | TI, DAF, DER |  |  |  |  | NO APLICA
[10 empty] | 2 | Adecuar los procesos a los estándares ISO
[10 empty] | 3 | Someter la DGP a auditorías externas para obtener las certificaciones
3 | Proyecto: Servicio de Mensajería | Implementar un servicio de mensajería para la entrega de pasaportes | Entrega eficiente de pasaportes a los ciudadanos a través de un servicio de mensajería | Servicio de mensajería implementado | % de pasaportes entregados mediante mensajería | 10% | Implementar el 100% del servicio de mensajería antes de 2025 | Informes de entrega, Encuestas de satisfacción del usuario | Dirección de Planificación | 1 | Contratar empresas de mensajería | DER, TI, DAF, Comunicaciones |  |  |  |  | 50000000
[10 empty] | 2 | Establecer un sistema de seguimiento de envíos
[10 empty] | 3 | Informar a los ciudadanos sobre el servicio
4 | Proyecto: Proyecto KPI Procesos - Power BI | Implementar un sistema de monitoreo de KPI a través de Power BI para visualizar el rendimiento de los procesos | Mejor visualización del rendimiento de los procesos mediante la herramienta Power BI | Sistema de KPI de procesos implementado | % de procesos monitoreados con KPI a través de Power BI | 50% | Implementar el sistema de monitoreo de KPI al 100% | Informes de rendimiento de procesos, Tableros de control en Power BI | Dirección de Planificación | 1 | Identificar los KPI clave para los procesos | TI, DER, DAF |  |  |  |  | $2,000,000
[10 empty] | 2 | Desarrollar el sistema de monitoreo de KPI en Power BI
[10 empty] | 3 | Capacitar al personal en el uso de la herramienta
5 | Proyecto: Rebranding Institucional | Rediseñar la imagen institucional de la DGP para mejorar la percepción pública | Actualización de la identidad visual y modernización de la imagen de la DGP | Rebranding institucional completado | % de implementación del nuevo branding | 90% | Completar el rebranding al 100% | Informes de implementación, Materiales de branding actualizados | Departamento de Comunicación | 1 | Aprobacion de la MAE | [5 empty] | $9,000,000
[10 empty] | 2 | Rediseñar logotipo, colores e imagen institucional
[10 empty] | 3 | Implementar la nueva identidad en todos los canales
6 | Plan de Marketing y Posicionamiento DGP | Elaborar y ejecutar un plan de marketing y posicionamiento institucional en medios tradicionales y digitales para dfifundir los logros y mejoras implementadas y educar a la ciudadanía sobre Pasaporte Electrónico | Aumento en un 30% del posicionamiento de la DGP en medios de comunicación externos | Plan de Marketing y Posicionamiento DGP | % de actualización del plan | 20% | 95% | Informes de implementación, Plan de Medios | Departamento de Comunicación | 1 | Realizar un estudio de visibilidad de la marca | Dirección General, DER, Dir. Administrativa y Financiera |  |  |  |  | $32,000,000
[10 empty] | 2 | Difundir las mejoras en los procesos y la calidad del servicio a través de notas de prensa y entrevistas.
[10 empty] | 3 | Realizar videos interactivos basados en la experiencia de los usuarios y el storytelling
[10 empty] | 4 | Realizar anuncios claves sobre novedades y logros de la institución a través de ruedas de prensa.
[10 empty] | 5 | Coordinar iniciativas inclusivas para la obtención del pasaporte a personas con necesidades especiales o en zonas vulnerables
[10 empty] | 6 | Coordinar actividades de acercamiento con periodistas y líderes de opinión.
[10 empty] | 7 | Celebración de hitos: Aniversario de la institución
7 | Campañas digitales ¨Fan No.1¨ y ¨Pasaporte al día¨ | Desarrollar campañas digitales para optimizar la presencia de la institución en Redes Sociales e incrementar el engagement con la marca. | Incremento de seguidores e interacciones en Redes Sociales en un 15% al cierre del año 2025 | Campañas digitales ¨Fan No.1¨ y ¨Pasaporte al día¨ | Métricas en Redes Sociales | 0 | 98% | Informes de implementación y seguimiento | Departamento de Comunicación | 1 | Definir propósito de la campaña | Dirección General, DER |  |  |  |  | $3,000,000
[10 empty] | 2 | Creación de la identidad de la campaña
[10 empty] | 3 | Realizar la campaña "Fan No.1" para estimular la participación e interacción de los colaboradores internos en las redes oficiales.
[10 empty] | 4 | Realizar videos informativos y guías paso a paso, historias de éxito e infografías con contenido visual
[10 empty] | 5 | Medición de impacto
8 | Campaña interna ¨Todos somos Pasaportes¨ | Desarrollar la campaña de fidelización interna "Todos somos Pasaportes" para fortalecer la comunicación y cultura institucional entre los colaboradores. | Aumento de la fidelización de los colaboradores con la marca en un 30% al cierre del año 2025 | Campaña interna ¨Todos somos Pasaportes¨ | índice de fidelización interna | 0 | 98% | Encuesta internas trimestrales | Departamento de Comunicación | 1 | Definir propósito de la campaña | Todas las áreas |  |  |  |  | $1,000,000
[10 empty] | 2 | Creación de la identidad visual de la campaña
[10 empty] | 3 | Promover iniciativas de concienciación ambiental entre el personal
[10 empty] | 4 | Evaluar y analizar las capacidades y competencias del personal para la campaña "Porque eres genial" donde los colaboradores puedan compartir con otros compañeros talleres de buenas prácticas en sus áreas.
[10 empty] | 5 | Desarrollar campañas informativas para fomentar una cultura de conocimiento entre los colaboradores, a ser divulgado a través del correo Pasaporte Informa
[10 empty] | 6 | Desarrollar un Plan de Celebración de Efemérides acorde con los valores de la organización para fomentar la familiaridad y el sentido de pertenencia
[10 empty] | 7 | Elaborar la plantilla "Orgullo DGP" para el reconocimiento de logros al personal a través de los canales de comunicación interna.
9 | Portal web institucional | Mantener y gestionar la actualización el contenido en el portal web institucional | Portal web institucional actualizado en un 98% | Portal web actualizado | % de actualización del portal | 0 | 98% | Informe de seguimiento | Departamento de Comunicación | 1 | Recopilar la información | DER, TIC |  |  |  |  | NO APLICA
[10 empty] | 2 | Optimizar títulos descripciones, palabras claves y etiquetas para mejorar el posicionamiento en buscadores.
[10 empty] | 3 | Modificar textos, imágenes, videos y enlaces
10 | Boletín mensual | Redactar, diseñar y difundir un boletín mensual con las informaciones relevantes y actividades desarrolladas por la institución para mantener informado al público interno | Mejorar de la comunicación interna y el sentido de pertenencia entre los colaboradores | Boletín mensual | Cantidad de boletines difundidos | 0 | 12 | Informes de implementación y seguimiento | Departamento de Comunicación | 1 | Recopilación de la información | Todas las áreas |  |  |  |  | NO APLICA
[10 empty] | 2 | Redacción del boletín
[10 empty] | 3 | Diagramación del boletín
[10 empty] | 4 | Difusión a través de canales internos
11 | Informe de asistencia del chat institucional | Gestionar la información y responder los requerimientos de los usuarios a través del chat institucional y las redes sociales en un plazo máximo de 4 horas laborables. | Garantizar la atención eficiente, oportuna y profesionala los usuarios a través del chat institucional, fortaleciendo la confianza y la experiencia positiva del ciudadano en un 50% en su interacción con la institución | Informe de asistencia del chat institucional | % de consultas resueltas en el tiempo estimado | 0 | 95% | Informe de monitoreo mensual | Departamento de Comunicación | 1 | Realizar un registro de casos recurrentes para proponer mejoras en las respuestas. | DER, TIC |  |  |  |  | NO APLICA
[10 empty] | 2 | Diseñar respuestas predefinidas y mensajes estándar para preguntas frecuentes.
[10 empty] | 3 | Desarrollar un protocolo de atención para estandarizar las interacciones con los usuarios.
[10 empty] | 4 | Monitorear el desempeño y los tiempos de respuestas, calidad de la atención y satisfacción de los usuarios.
[10 empty] | 5 | Escalar casos complejos a las autoridades correspondientes.
12 | Manual de identidad institucional | Mantener el estándar visual corporativo en todos los elementos de diseño que se soliciten y disponer de plantillas corporativas acorde a la línea gráfica institucional | Estandarización de la identidad visual institucional | Manual de identidad institucional | % de cumplimiento de las actividades | 30% | 100% | Informe de cumplimiento mensual | Departamento de Comunicación | 1 | Diseñar los artes requeridos para el contenido de las Redes Sociales y el portal web institucional | Todas las áreas |  |  |  |  | 25%
[10 empty] | 2 | Diseñar las plantillas institucionales para uso de las áreas
[10 empty] | 3 | Diseñar los volantes y afiches para la promoción de los servicios y actividades institucionales de las áreas que lo requieran,
13 | Política de Comunicación Interna | Elaborar una política de Comunicación Interna que establezca los lineamientos necesarios para la difusión de información institucional, integrada a los lineamientos visuales de la marca que garanticen= la consistencia y cogherencia de la imagen corporativa. | Lograr que los empleados sean embajadores positivos de la institución, mediante una comunicación coordinada y cohesionada. | Política de Comunicación Interna | % de cumplimiento de la política | 0% | 95% | Informe de monitoreo | Departamento de Comunicación | 1 | Redactar y revisar el Manual de Identidad para alinear la imagen a los objetivos institucionales | Todas las áreas |  | 20% | 25% | 25% | 25%
[10 empty] | 2 | Diagramar la política
[10 empty] | 3 | Coordinar un plan de socialización con los colaboradores
[10 empty] | 4 | Monitorear el cumplimiento
14 | Guía de Atención Protocolar | Elaborar la Guía de Atención protocolar que establezca los procedimientos que aseguren la atención eficiente de invitados especiales y autoridades. | Estandarización de la atención a casos especiales. | Guía de Atención Protocolar | % de cumplimiento de las actividades | 0% | 100% | Informe de cumplimiento mensual | Departamento de Comunicación | 1 | Redactar y diagramar la guía protocolar. | Dirección General |  |  |  |  | NO APLICA
[10 empty] | 2 | Realizar encuestas de satisfacción para identificar oportunidades de mejora.
[10 empty] | 3 | Realizar un archivo de documentación de los casos atendidos
15 | Plan de Protocolo de Eventos DGP | Elaborar un Plan de Protocolo de eventos oficiales que garantice la organización, formalidad y profesionalismo de las actividades institucionales. | Estandarización en la organización de los eventos institucionales para garantizar un | Plan de Protocolo de Eventos DGP | Cantidad de eventos organizados exitosamente | 0% | 95% | Informe de monitoreo | Departamento de Comunicación | 1 | Asegurar la disposición de los insumos necesarios para la realización de eventos. | Todas las áreas |  |  |  |  | NO APLICA
[10 empty] | 2 | Elaborar procedimientos para la planificación, ejecución y cierre de las actividades.
[10 empty] | 3 | Realizar encuestas de satisfacción para identificar oportunidades de mejora.
[10 empty] | 4 | Realizar un archivo de documentación de los eventos
[10 empty] | 5 | Revisar y ajustar el protocolo según las necesidades de la institución.
16 | Proyecto: Captura Movil | Implementar sistema de captura de datos a distancia para la emisión de pasaportes | Facilitar la captura remota de datos para la emisión de pasaportes | Sistema de captura a distancia implementado | % de usuarios que utilizan captura a distancia | 25% | Implementar el 100% del sistema de captura a distancia | Informes de uso del sistema, Auditoría de sistemas remotos | Dirección de Emisión y Renovación | 1 | Desarrollar el sistema de captura remota | TI, DPD, Comunicaciones |  |  |  |  | 500000
[10 empty] | 2 | Implementar la captura de datos biométricos a distancia
[10 empty] | 3 | Sensibilizar a los ciudadanos sobre el uso del sistema
17 | Proyecto: Call Center | Implementar un call center para mejorar la atención telefónica a los ciudadanos | Atención más eficiente y rápida a las solicitudes de los ciudadanos a través del teléfono | Call Center implementado | % de llamadas atendidas en tiempo estándar | 25% | Atender el 100% de las llamadas dentro de los tiempos estándares establecidos | Informes de llamadas atendidas, Auditoría del sistema de atención | Dirección de Emisión y Renovación | 1 | Diseñar el sistema de gestión del Call Center | DAF, TI, Comunicaciones |  |  |  |  | 7500000
[10 empty] | 2 | Implementar tecnología de respuesta telefónica automatizada
[10 empty] | 3 | Capacitar al personal del Call Center
18 | Chat bot para asistencia a usuario | Instituir canales de comunicación multiplataforma chatbot | Incremento en el acceso a servicios mediante diversos canales de comunicación disponibles para los ciudadanos | Chat bot para asistencia a usuario | Cantidad Chat bot | 0% | 1 | Informes de implementación de plataformas, Encuestas de usuarios | Dirección de Emisión y Renovación | 1 | Identificar los canales de comunicación más utilizados por los ciudadanos | TI |  |  |  |  | 1000000
[10 empty] | 2 | Integrar múltiples plataformas de atención (chat en línea, correo, aplicaciones móviles, redes sociales)
19 | Lanzamiento de platarma de cita funcional con diseño optimizado e intuitivo | Implementar una nueva interfaz amigable y accesible para el sistema de citas, mejorando la experiencia del usuario y reduciendo tiempos de gestión. | Usuarios satisfechos con una experiencia más rápida e intuitiva para la programación de citas. | Lanzamiento de plataforma de citas funcional con diseño optimizado e intuitivo. | Nivel de satisfacción del usuario medido a través de encuestas post-uso. | 50% | Lograr un 90% de satisfacción de los usuarios en los primeros seis meses. | Reportes de encuestas y métricas de uso del sistema. | Dirección Emisión y Renovación | 1 | Diseñar y desarrollar la nueva interfaz basada en necesidades del usuario. | TI, DER, COMUNICACIONES |  |  |  |  | 500000
[10 empty] | 2 | Implementar pruebas de funcionamiento con un grupo de usuarios finales.
[10 empty] | 3 | Lanzar e integrar la plataforma con soporte continuo para actualizaciones.
20 | Sistema de AutoGate operativo en aeropuertos principales | Implementación del sistema AutoGate durante el proceso de retiro del pasaporte. | Eliminación del proceso para el usuario en la DGM (Dirección General de Migración) | Sistema AutoGate operativo en aeropuertos principales. | Cantidad de usuarios que acceden al servicio. | 25% | Reducir el tiempo de atención en un 30% mediante el uso de AutoGate en los próximos dos años. | Reportes de tiempo promedio en puntos de control y estadísticas de uso de AutoGate. | Dirección Emisión y Renovación | 1 | Coordinar con la DGM para la integración de datos biométricos en AutoGate. | TI, DER, DPD, Comunicaciones |  |  |  |  | 250000
[10 empty] | 2 | Capacitar al personal sobre el uso y mantenimiento del sistema.
[10 empty] | 3 | Realizar una campaña de información a los usuarios sobre el uso de AutoGate.
21 | Proyecto: Figura Fideicomiso | Implementar una figura de fideicomiso para la gestión de recursos y proyectos especiales | Mayor control y transparencia en la gestión de proyectos y recursos | Fideicomiso implementado | % de proyectos gestionados mediante fideicomiso | 50% | Implementar el 100% del fideicomiso | Documentos legales del fideicomiso, Informes de proyectos gestionados | Direccion Juridica | 1 | Crear el marco legal del fideicomiso | DAF, DPD, Comunicaciones |  |  |  |  | NO APLICA
[10 empty] | 2 | Establecer los mecanismos de control
[10 empty] | 3 | Ejecutar los proyectos bajo esta figura legal
NO APLICA
22 | Proyecto: Ley General de Pasaportes | Desarrollar y aprobar una Ley General de Pasaportes que actualice la normativa actual | Actualización de la legislación sobre pasaportes, conforme a estándares internacionales | Ley General de Pasaportes aprobada | % de avance en la aprobación de la ley | 50% | Completar la aprobación de la ley | Documentos legislativos, Boletín Oficial | Dirección Jurídica | 1 | Redactar el proyecto de ley | MAE
[10 empty] | 2 | Consultar con partes interesadas y expertos legales
[10 empty] | 3 | Someter la ley al Congreso Nacional para su aprobación
23 | Proyecto: Automatización parqueo Centro de los Héroes | Automatizar el sistema de parqueo en el Centro de los Héroes para mejorar la gestión de espacios | Sistema automatizado para la gestión eficiente del parqueo | Sistema de automatización de parqueo implementado | % de espacio de parqueo gestionado automáticamente | 0% | Implementar el 100% de la automatización del parqueo | Informes de uso del parqueo, Auditorías del sistema de gestión | Dirección Administrativa y Financiero | 1 | Implementar sensores de parqueo y tecnología de monitoreo | DPD, Comunicaciones |  |  |  |  | $10,000,000
[10 empty] | 2 | Desarrollar el software de gestión del parqueo
[10 empty] | 3 | Capacitar al personal en la gestión del sistema automatizado
24 | Proyecto: Mudanza OPP Santiago | Efectuar la mudanza de la OPP Santiago a una nueva ubicación | Nueva sede de la OPP Santiago con instalaciones adecuadas | Mudanza de OPP Santiago realizada | % de avance en la mudanza | 25% | Completar el 100% de la mudanza | Informes de avance, Supervisión de la mudanza | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Seleccionar nueva ubicación | DER, TI, DPD, Comunicaciones |  |  |  |  | $30,000,000
[10 empty] | 2 | Coordinar la logística de mudanza
[10 empty] | 3 | Trasladar y reorganizar las operaciones de la OPP
25 | Proyecto: Mudanza OPP Nagua | Efectuar la mudanza de la OPP Nagua a una nueva ubicación | Nueva sede de la OPP Nagua con instalaciones adecuadas para la atención al ciudadano | Mudanza de OPP Nagua realizada | % de avance en la mudanza | 0% | Completar la mudanza al 100% | Informes de avance, Supervisión de la mudanza | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Seleccionar nueva ubicación | DER, DPD, TI, Comunicaciones |  |  |  |  | $10,000,000
[10 empty] | 2 | Coordinar la logística de mudanza
[10 empty] | 3 | Trasladar y reorganizar las operaciones de la OPP
26 | Remozamiento todas las OPP, infraestructura, baños e instalaciones | Modernizar la infraestructura de la OPP de Barahona para mejorar el servicio | Remozamiento de las OPP proveyendoles de instalaciones adecuadas para la atención al ciudadano | Remozamiento todas las OPP, infraestructura, baños e instalaciones | % de avance en el remozamiento | 0% | Completar la remozamiento al 100% en el 2025 | Informes de avance, Supervisión de el remozamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Seleccionar nueva ubicación | DER, TI, DPD, Comunicaciones |  |  |  |  | $31,100,000
[10 empty] | 2 | Coordinar la logística de las obras
[10 empty] | 3 | Reorganizar la operacionen cada una de las OPP
27 | Sistema de Correspondencia | Automatizar el sistema de correspondencia en el Centro de los Héroes para mejorar la gestión de la recepcion de documentos | Sistema automatizado para la gestión eficiente de la correspondencia | Sistema de Correspondencia | % de correspondencia gestionado automáticamente | 0% | Implementar el 100% de la automatización de la correspondencia | Informes de recepcion de la correspondencia, Auditorías del sistema de gestion | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Implementar Lenguaje de Marcado como forma de identificar un documento. | DPD, Comunicaciones |  |  |  |  | $1,600,000
[10 empty] | 2 | Desarrollar el software de gestión de correspondencia
[10 empty] | 3 | Capacitar al personal en la gestión del sistema automatizado
28 | Sistema de Gestión de Visitantes | Automatizar el sistema de visitantes en el Centro de los Héroes para mejorar la recepcion del ciudadano | Sistema automatizado para la gestión eficiente de las visitas | Sistema de Gestion de Visitantes | % de Visitas identificadas automáticamente | 0% | Implementar el 100% de la automatización de la Asistencia General | Informes de recepcion de la correspondencia, Auditorías del sistema de gestion | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Implementar sistema de Gestion de Visitantes Labels. | DPD, Comunicaciones |  |  |  |  | $1,500,000
[10 empty] | 2 | Desarrollar el software de gestión de Visitantes
[10 empty] | 3 | Capacitar al personal en la gestión del sistema automatizado
29 | Proyecto: Transición Digital | Implementar la transición digital en los procesos clave de la DGP | Digitalización de los procesos y reducción del uso de papel en la DGP | Transición digital implementada | % de procesos digitalizados | 0% | Digitalizar el 100% de los procesos clave | Informes de digitalización, Auditorías de sistemas digitales | Dirección de Tecnología | 1 | Documentacion y automizacion para la adquisicion e implementacion de sistema para la transicion digital | DER, DAF, DPD |  |  |  |  | $20,000
[10 empty] | 2 | Implementar sistemas de gestión digital
[10 empty] | 3 | Capacitar al personal en la gestión de procesos digitales
30 | Actualizacion de plataforma de Automatización de procesos establecido | Implementar un sistema de automatización de procesos operativos para mejorar la eficiencia | Tiempos de procesamiento reducidos en un 50% en los procesos clave de la organización | Actualizacion de plataforma de Automatización de procesos establecido | % de procesos operativos automatizados | 0% | 100% | Informes de auditoría interna, Sistema ERP operativo | Dirección de Tecnología | 1 | Levantamiento y solicitud de Compras | DER |  |  |  |  | $25,000,000
[10 empty] | 2 | Gestion de actualizacion del Sistema ERP
[10 empty] | 3 | Implementacion y capacitacion del sistema ERP
[10 empty] | 4 | Control y seguimiento adecuado del funcionamiento
31 | Infraestructura tecnológica actualizada | Actualización de la infraestructura tecnológica para soportar los nuevos sistemas biométricos y digitalizados | Infraestructura tecnológica modernizada para soportar el sistema de pasaportes electrónicos y otros servicios digitalizados | Infraestructura tecnológica actualizada | % de actualización de infraestructura tecnológica | 0% | 100% | Informes de actualización, Auditoría de sistemas tecnológicos | Dirección de Tecnología | 1 | Evaluacion y diagnóstico de la infraestructura tecnológica actual | DER |  |  |  |  | $30,000,000
[10 empty] | 2 | Adquisición e instalación de nuevos sistemas tecnológicos
[10 empty] | 3 | Pruebas de rendimiento de los sistemas tecnológicos instalados
32 | Sistema de ciberseguridad avanzada implementado | Implementar un sistema avanzado de ciberseguridad para la protección de datos biométricos y personales | Protección total de los datos biométricos y personales, evitando brechas de seguridad | Sistema de ciberseguridad avanzada implementado | % de incidentes de seguridad registrados | 0% | 100% | Informe de auditoría de seguridad, Certificación del sistema de ciberseguridad | Dirección de Tecnología | 1 | Gestion de solicitud para sistema de seguridad y monitoreo | Division de Monitoreo y Seguridad Informática |  |  |  |  | $732.000,00
[10 empty] | 2 | Diseñar e implementar un sistema de ciberseguridad avanzado
[10 empty] | 3 | Capacitación del personal en medidas de seguridad cibernética
33 | Política de protección de datos cumpla con los estándares internacionales | Desarrollar y adoptar una política de protección de datos que cumpla con los estándares internacionales de privacidad | Cumplimiento con las normativas internacionales de privacidad y protección de datos | Política de protección de datos cumpla con los estándares internacionales | Nivel de cumplimiento con los estándares internacionales | 0 | 1 | Documentos normativos actualizados, Informes de cumplimiento | Dirección Tecnología | 1 | Capacitación del personal en medidas de seguridad cibernética en estandares internacionales ISO 27001 | Division de Monitoreo y Seguridad Informática |  |  |  |  | $250,000
[10 empty] | 2 | Implementar la política de protección de datos en todos los procesos de la DGP
[10 empty] | 3 | Realizar auditorías iniciales para asegurar el cumplimiento de la política
34 | Evaluación y auditorías periódicas sobre seguridad de los sistemas | Realizar evaluaciones y auditorías periódicas sobre seguridad de los sistemas de protección de datos | Mantenimiento de un sistema seguro, evaluado y auditado periódicamente para garantizar la seguridad | Evaluación y auditorías periódicas sobre seguridad de los sistemas | Número de auditorías realizadas y % de recomendaciones implementadas | 0% | 100% | Informes de auditoría de seguridad, Plan de acción y correcciones aplicadas | Dirección Tecnología | 1 | Realizar una evaluación de riesgos y brechas de seguridad en los sistemas actuales | Division de Monitoreo y Seguridad Informática |  |  |  |  | $100,000
[10 empty] | 2 | Implementar un sistema de monitoreo continuo de seguridad y protección de datos
[10 empty] | 3 | Evaluar el impacto y generar reportes
35 | Proyecto: Interoperabilidad (JCE, MIP, PGR, DNI, Interpol) | Establecer interoperabilidad entre la DGP y otras instituciones clave | Conexión fluida entre las bases de datos de la DGP y entidades como JCE, MIP, PGR, DNI e Interpol | Sistema de interoperabilidad implementado | % de interoperabilidad alcanzada | 0% | Implementar interoperabilidad al 100% | Informes de interoperabilidad, Auditoría de sistemas integrados | Dirección de Tecnología | 1 | Gestionar sistema de interoperabilidad | DER, TI, DPD, Comunicaciones |  |  |  |  | $50,000
[10 empty] | 2 | Establecer protocolos de comunicación entre entidades
[10 empty] | 3 | Prueba de funcionalidad y seguimiento adecuado del funcionamiento.
36 | Programa de formación especializados en áreas claves implementado | Fortalecimiento institucional, gestion de talento y consolidacion de la estructura organizacional flexible | Aumentado el Fortalecimiento Institucional a través de la optimización de los procesos de Recursos Humanos | Programa de formación especializados en áreas claves implementado | Porcentaje del Programa de capacitaciones realizado % de colaboradores capacitados en cada área | 0% | 95% | Programa de Capacitación anual 2025/Listados de asistencia/fotos | Dirección de RRHH | 1 | Aplicar el formulario de detección de necesidades a todas las áreas de PASAPORTES | Departamento Capacitación |  |  |  |  | $15,000,000
[10 empty] | 2 | Identificar áreas claves de capacitación (ciberseguridad, gestión de pasaportes electrónicos, atención al cliente)
[10 empty] | 3 | Elaboracion del plan de capacitaciones del personal de la institución
[10 empty] | 4 | Socializar el plan de capacitaciones con las partes interesadas
[10 empty] | 5 | Implementar el programa de capacitaciones
[10 empty] | 6 | Informe de cierre de brechas en el personal de PASAPORTES
[10 empty] | 7 | Diseñar programa de desarrollo profesional
37 | Sistema de incentivos y premiación establecido |  |  | Sistema de incentivos y premiación establecido | Propuesta de premiación aprobada | 0% | 100% | Programa de reconocimiento definido | Dirección de RRHH | 1 | Diseñar e implementar un programa de reconocimiento basado en un sistema de incentivos y premiaciones. | DAF |  |  |  |  | $10,000,000
[5 empty] | % de colaboradores beneficiados por el sistema | 0% | 100% | Registros de reconocimientos entregados/Galería de Imágenes |  | 2 | Diseñar e implementr programas de beneficios por los colaboradores
38 | Plan de Experiencia del Colaborador implementado |  |  | Plan de Experiencia del Colaborador implementado | % del plan ejecutado | 0% | 85% | Programa de Actividades del año, Informes de Impacto de las actividades, Resultados de la Encuesta de Ambiente Laboral | Dirección de RRHH | 1 | Planificar el programa de actividades de mejoras para el clima organizacional | DAF |  |  |  |  | $20,000,000
[10 empty] | 2 | Realizar visitas provinciales, para dar seguimiento a las necesidades de ese personal y mantenerlos movitavos e integrados.
[10 empty] | 3 | Actividad de integración para celebrar el día de la amistad.
[10 empty] | 4 | Actividad de integración por el día de la mujer
[10 empty] | 5 | Actividad de integración por el día de las secretarias
[10 empty] | 6 | Actividad de integración por el dia de las las madres de la institución.
[10 empty] | 7 | Actividad de integraciónpor el día de los padres de la institución
[10 empty] | 8 | Diseñar y ejecutar un programa de Verano para los hijos de los colaboradores
[10 empty] | 9 | Actividades de integración con motivo de la Navidad.
[10 empty] | 10 | Informe de cierre de programa de actividades de clima organizacional
[10 empty] | 11 | Sesiones de Alineamientos de Equipos
[10 empty] | 12 | Aplicar Encuesta de Ambiente Laboral
39 | Nueva estructura organizacional flexible y adaptable aprobada |  |  | Nueva estructura organizacional flexible y adaptable aprobada | % de avace de implementación nueva estructura | 0% | 70% | Acciones de personal realizadas | Dirección de RRHH | 1 | Revisar la estructura sometida al MAP para fines de aprobación | DPD |  |  |  |  | NO APLICA
[10 empty] | 2 | Diseñar y ejecutar el plan de ejecución de los cambios de la nueva estructura
40 | Plan de Salud Ocupacional ejecutado |  |  | Plan de Salud Ocupacional ejecutado | Porcentaje de avance del Plan de Salud Integral | 0% | 100% | Informe de ejecución del plan/fotos | Dirección de RRHH | 1 | Diseñar y Ejecutar programa de salud integral para el colaborador (operativos médicos, jornadas de salud, charlas, etc) | Comité Mixto de Higiene y Seguridad |  |  |  |  | $12,000,000
[10 empty] | 2 | Elaborar propuesta para integrar servicios de psicología para el colaborador
[10 empty] | 3 | Conformar los Comités Mixtos de Higiene y Seguridad en las provincias
41 | Nueva Escala Salarial Institucional |  |  | Nueva Escala Salarial Institucional | % de avace de implementación nueva escala | 0% | 100% | Acciones de personal realizadas | Dirección de RRHH | 1 | Diseñar y ejecutar el plan de ejecución de los cambios de la nueva escala | Registro, Control y Nómina, ADM Y FIN |  |  |  |  | NO APLICA
42 | Programa de Inducción Implementado |  |  | Programa de Inducción Implementado | Número de Inducciones realizadas | 0% | 100% | Manual de inducción, Programa de inducción, Informes de ejecución | Dirección de RRHH | 1 | Diseñar un manual de inducción | DPD |  |  |  |  | NO APLICA
[10 empty] | 2 | Diseñar Políticas de gestión de integración de colaboradores
[10 empty] | 3 | Ejecutar Plan de Inducción de colaboradores de nuevo ingreso
43 | Plan de Mudanza Implementado |  |  | Plan de Mudanza Implementado | Plan de Mudanza dirigda al colaborador implementado | 0% | 100% | Plan de Comunicación desplegado, cronograma de preparación, galería de imágenes/ | Dirección de RRHH | 1 | Elaborar Plan de comunciación interna | DAF |  |  |  |  | $350,000
[10 empty] | 2 | Diseñar cronograma para la preparación previa del traslado que incluya talleres de concientización y motivación
[10 empty] | 3 | Preparar Bienvenida al Nuevo Edificio
44 | Políticas de Gestión de Personal definidas |  |  | Políticas de Gestión de Personal definidas | % de políticas documentadas | 0% | 100% | Manual de Políticas | Dirección de RRHH | 1 | Realizar maestra de políticas a ser implementadas | DPD |  |  |  |  | NO APLICA
[10 empty] | 2 | Redactar las políticas de gestión de Personal
[10 empty] | 3 | Revisar y aprobar las políticas de gestión de personal
[10 empty] | 4 | Realizar talleres de políticas de gestión del presonal dirigida al nivel de liderazgo
45 | Procesos de Recursos Humanos Optimizados |  |  | Procesos de Recursos Humanos Optimizados | % de Procesos optimizado | 0% | 85% | Analisis de Reducción de tiempos de respuesta | Dirección de RRHH | 1 | Realizar levantamiento y analisis de capacidad de los proceso actuales de RRHH | Todas las area RRHH |  |  |  |  | NO APLICA
[10 empty] | 2 | Elaborar propuesta de mejoras de los procesos internos de RRHH
46 | Programa de comunicación para fortalecer la cultura institucional promoviendo la misión, visión y valores a todos los colaboradores |  |  | Programa de comunicación para fortalecer la cultura institucional promoviendo la misión, visión y valores a todos los colaboradores | Nivel de conocimiento y comprensión de la M.V.V en todo el personal | 0% | 100% | Informe de ejecución del plan/fotos | Dirección de RRHH | 1 | Lanzar campaña de comunicación Interna para el reforzamiento del conocimiento de la MVV | RRHH
[10 empty] | 2 | Realizar Encuesta Interna para medir el nivel de conocimiento del personal
Note on C131: Comentario: Transformacion